Termes de Référence pour le recrutement d’un.e expert.e ou cabinet pour la conception d’une base de données et d’une cartographie commune sur l’accès aux services d’avortement autogéré en Afrique francophone

Contexte

Afin d’en faire un point d’entrée stratégique de l’écosystème de l’avortement sécurisé en Afrique francophone, les partenaires régionaux se sont mobilisés pour la mise en place d’une Communauté de Pratiques (CDP) dédiée à l’avortement autogéré et à la sécurité des intrants. Ceci pour créer un cadre de partage - capitalisation des bonnes pratiques et leçons apprises dans les différents contextes pour renforcer les voies d’accès à l’avortement autogéré, la disponibilité et la qualité des intrants et façonner la programmation et le plaidoyer au niveau régional et national en développant des stratégies communes.

Dans le cadre des initiatives de cette Communauté de Pratiques (CdP) « Avortement Autogéré et Sécurité des Intrants » en Afrique francophone, les partenaires régionaux ont ressenti le besoin de développer une base de données et une cartographie commune pour améliorer l’accès aux services d’avortement sécurisé. Cette initiative vise à centraliser les informations sur les zones d’intervention, les points d’accès aux produits, les mécanismes de référencement, les prestataires allié.es, et les services disponibles, tout en tenant compte des enjeux de sécurité et de confidentialité.

Objectif de la mission

Concevoir une base de données et une cartographie interactive, sécurisée et évolutive, permettant aux membres de la CdP de visualiser et de partager les informations pertinentes sur l’écosystème de l’avortement autogéré en Afrique francophone.

Résultats attendus

- Une base de données fonctionnelle, sécurisée et accessible aux membres autorisés.

- Une cartographie interactive des points d’accès, prestataires, mécanismes de référencement, etc.

- Des outils de visualisation et de filtrage des données par pays, type de service, disponibilité des produits, etc.

- Un guide d’utilisation et de gestion de la base de données.

- Une proposition de gouvernance et de mise à jour continue de la base.

Tâches principales

L’expert.e ou le cabinet devra :

- Co-créer les termes de référence techniques de la base de données avec le groupe restreint de la CdP.

- Proposer une architecture technique adaptée aux besoins et aux contraintes de sécurité (en collaboration avec le/la consultant/e protocole de sécurité)

- Définir avec les membres de la CDP les types de données à intégrer.

- Concevoir la méthodologie de collecte, de vérification et d’intégration des données.

- Développer la base de données et la cartographie interactive.

- Former les membres de la CdP à l’utilisation et à la gestion de l’outil.

- Proposer un plan de maintenance et de mise à jour.

Profil recherché

- Expertise en développement de bases de données et cartographies interactives.

- Expérience dans la gestion de données sensibles et dans les contextes de plaidoyer ou de santé communautaire.

- Connaissance profonde des enjeux liés aux droits sexuels et reproductifs et à l’avortement sécurisé.

- Maîtrise des outils de visualisation de données (ex. GIS, Power BI, Tableau, etc.).

- Capacité à travailler en collaboration avec des organisations internationales et locales.

- Maîtrise du français (obligatoire) et de l’anglais (souhaitée).

Durée de la mission

La mission est prévue pour une durée de 30 jours sur une durée de 3 mois, à compter de la signature du contrat.

Livrables

- TdR techniques de la base de données.

- Architecture et maquette de la base et de la cartographie.

- Base de données et cartographie opérationnelles.

- Guide d’utilisation et de gestion.

- Rapport final de mission.

Modalités de soumission

Les candidat.es intéressé.es sont invité.es à soumettre via la plateforme achat du Centre ODAS:

- Une proposition technique et financière.

- Un CV ou profil du cabinet.

- Des exemples de travaux similaires réalisés.

- Une lettre de motivation.

Grille d’évaluation des offres

| Profil du candidat et du cabinet (Connaissance des DSSR et de l’avortement à | 10 |
| --- | --- |
| Expériences similaires pertinentes | 10 |
| Qualité et adéquation entre l’offre technique et les attentes | 10 |
| Offre financière (flexibilité, cout) | 10 |

Calendrier

- Elaboration des TDRs : 14 Aout – 1er Septembre 2025

- Revue des TDRs par les membres de la CDP : 1er Septembre – 12 Septembre 2025

- Recommandation de profils par les membres de la CDP :1er  Septembre – 12 Septembre 2025

- Appel d’offre restreint : 27 novembre 2025 – 05 janvier 2026

- Evaluation des offres et background check in: 12 janvier 2026- 31 janvier 2026

- Signature du contrat et début de la mission : 16 fevrier 2026

Comité de sélection

Le processus sera conduit par l’équipe procurement du Centre ODAS avec un comité qui comprendra 2 membres de la CDP restreinte choisis en fonction de l’expertise.